ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УЛЬТ-ЯГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

628430 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы 1/1,

Тел (3462) 738-234, E-mail: ult-sosh@yandex.ru

ПРИКАЗ

«13» января 2023 г.       	                                                                        № 36

Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожная карта») 
по введению обновленного федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования

в МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании          в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», учитывая информационно-разъяснительное письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17.11.2022 № 03-1889, в соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры       от 06.12.2022 № 10-П-2785 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказа департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Сургутского района» от 27.12.2022 № 1009, с целью введения обновленного федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего с 01 сентября 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий («дорожная карта») 
по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  в МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» (далее – «Дорожная карта»), согласно приложению к настоящему приказу.

- Назначить Афонину Ольгу Анатольевну, заместителя директора ответственной за реализацию «Дорожной карты» в МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».

- Заместителям директора, педагогическим работникам обеспечить реализацию «Дорожной карты» в части касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                 Е. Г. Титова

Афонина Ольга Анатольевна, заместитель директора 8(3462)738-245

Приложение

к приказу № 36

от 13.01.2023 года

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по введению обновленного федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования

в МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечения введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование электронного банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней |  | постоянно | МКУ «ИМЦ» | Наличие электронного банка нормативных правовых актов федерального и регионального уровней на сайте (http://do.mku-imc86.ru/) |  |
| 1.2 | Приведение локальных актов общеобразовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО (ООП СОО, штатное расписание и другие локальные акты) |  | апрель 2023 г. далее - по мере необходимости | Администрация школы | Наличие локальных актов |  |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО | январь 2023 г. |  | Афонина О. А., заместитель директора |  | Наличие рабочей группы по введению ФГОС СОО |
| 2.2 | Организация изучения ФГОС СОО педагогическими коллективами | январь - март 2023г. |  | Афонина О. А., заместитель директора, руководители школьных МО |  | Освоение руководящими и педагогическими работниками основных положений и требований ФГОС СОО |
| 2.3 | Определение профилей обучения | февраль 2023 г. февраль 2024 г. |  | Афонина О. А., заместитель директора, руководители школьных МО |  | Формирование учебного плана на учебный год, следующий за текущим с учетом запросов (образовательных потребностей) обучающихся и родителей (законных представителей) |
| 2.4 | Изучение запросов обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке проекта учебного плана (части, формируемой участниками образовательных отношений и плана внеурочной деятельности на учебный год, следующий за текущим) | февраль-март 2023г. февраль-март 2024 г. |  | Афонина О. А., заместитель директора, классные руководители |  | Формирование проекта учебного плана на учебный год, следующий за текущим с учетом запросов (образовательных потребностей) обучающихся и родителей (законных представителей) |
| 2.5 | Разработка проектов учебных планов профильного обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса обучающихся и родителей (законных представителей) | февраль - апрель 2023г. февраль - апрель 2024г. |  | Афонина О. А., заместитель директора |  | Наличие проектов учебных планов с учетом профильного обучения на уровне среднего общего образования |
| 2.6 | Определение УМК в соответствии с ФГОС СОО | февраль 2023г. февраль 2024г. |  | Афонина О. А., заместитель директора, Иванова О. В., педагог-библиотекарь, руководители школьных МО |  | УМК, планируемое к использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО |
| 2.7 | Разработка проекта ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО | февраль-март 2023г. февраль-март 2024г. |  | Афонина О. А., заместитель директора, руководители школьных МО |  | Наличие проекта ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО |
| 2.8 | Организация обсуждения ООП СОО с учителями-предметниками, классными руководителями 10-х классов, родительской общественностью | февраль- март 2023г. февраль- март 2024г. |  | Афонина О. А., заместитель директора |  | Доработка проекта ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО с учетом мнения всех участников образовательных отношений |
| 2.9 | Разработка рабочих программ (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), программ внеурочной деятельности обучающихся 10-х классов | до 30.07.2023г. до 30.07.2024 г. (при необходимости) |  | Афонина О. А., заместитель директора, руководители школьных МО |  | Наличие рабочих программ по предметам СОО, программ внеурочной деятельности обучающихся 10-х классов |
| 2.10 | Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО | по мере введения ФГОС СОО |  | Задорожная Л. С., педагог-психолог |  | Наличие системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО |
| 2.11 | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности, включая сетевое взаимодействие | До 01.09.2023, далее – ежегодно до 01 сентября текущего календарного года |  | Ахмедова Е. Д., заместитель директора |  | Утвержденная модель внеурочной деятельности |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО |  | январь 2023 г. январь 2024 г. | Афонина О. А., заместитель директора | Наличие сведений о кадровом обеспечении реализации ФГОС СОО на уровне СОО |  |
| 3.2 | Проведение диагностики предметной и методической компетентности педагогических работников |  | февраль-апрель 2023г.; сентябрь-октябрь 2023г. февраль-апрель 2024г.; сентябрь-октябрь 2024г. | Афонина О. А., заместитель директора, руководители школьных МО, МКУ «ИМЦ» | Наличие систематизированных сведений о профессиональных затруднениях работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО |  |
| 3.3 | Формирование перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и административного аппарата |  | До 01.03.2023, далее - ежегодно | Афонина О. А., заместитель директора, руководители школьных МО | Утвержденный план |  |
| 3.4 | Организация и координация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по запросам |  | постоянно | Афонина О. А., заместитель директора | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ООП СОО |  |
| 4. Методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы районных методических объединений по сопровождению введения ФГОС СОО |  | в течение 2023, 2024 гг. | МКУ «ИМЦ», Корзухина Е. А., методист | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ООП СОО |  |
| 4.2 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО |  | до 15.02.2023г. до 15.02.2024 г. | Афонина О. А., заместитель директора | Обеспечение постоянного сопровождения введения ФГОС СОО на уровне ОО |  |
| 4.3 | Тематические консультации, семинары-практикумы, стажировки по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО |  | в течение 2023-2024 гг. | МКУ «ИМЦ», Афонина О. А., заместитель директора | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ООП СОО |  |
| 4.4 | Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС СОО. Отбор и распространение лучших педагогических практик |  | постоянно | МКУ «ИМЦ» Афонина О. А., заместитель директора | Распространение положительного опыта |  |
| 5. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расчет потребностей в расходах ОО в условиях введения ФГОС СОО (ПФХД, муниципальное задание) |  | январь-апрель 2023 г. январь-апрель 2024 г. | Азманова О. В., заместитель директора | Наличие сведений о потребностях в расходах ОО в условиях введения ФГОС СОО (ПФХД, муниципальное задание) |  |
| 6. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Определение необходимого ресурсного обеспечения ФГОС СОО |  | февраль 2023г. февраль 2024 г | Азманова О. В., заместитель директора, учителя-предметники | Анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ООП СОО ресурсного обеспечения ОО |  |
| 6.2 | Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, составление плана-закупок приобретения необходимого оборудования |  | постоянно | Азманова О. В., заместитель директора, руководители школьных МО | Оснащение ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  |
| 6.3 | Использование цифровых ресурсов в образовательной деятельности (Учи.ру, Мобильное Электронное Образование, Сферум и др.) в рамках реализации ФГОС СОО |  | постоянно | Корзухина Е. А., методист, учителя-предметники | Соответствие образовательной среды в ОО требованиям ФГОС СОО |  |
| 7. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на сайтах «Образование Сургутского района», ОО |  | постоянно | Администрация школы, Стародубов В. В., системный администратор |  | Размещение информации на сайте «Образование Сургутского района» (http://do.mku-imc86.ru/), сайтах ОО |
| 7.2 | Информирование органов государственного общественного управления ОО о переходе на обучение по ФГОС СОО, далее о ходе реализации ФГОС СОО |  | до 01.04.2022 г. | Администрация школы |  | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО. Размещение на сайтах ОО информации о введении ФГОС СОО. Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО. |
| 7.3 | Проведение лекториев (собраний) для родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС СОО |  | до 20.03.2023г. до 20.03.2024 г. | Афонина О. А., заместитель директора |  | Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС СОО |
| 7.4 | Информирование родителей (законных представителей) о возможных профилях обучения, знакомство с учебными планами данных профилей |  | до 01.04.2023г. до 01.04.2024 г. | Афонина О. А., заместитель директора, классные руководители |  | Знакомство родителей (законных представителей) с информацией о возможных профилях обучения |
| 8. Мониторинг хода введения и реализации ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ исполнения комплекса мероприятий при реализации ФГОС СОО |  | май 2023, май 2024г | Администрация школы | Информационно-аналитическая справка |  |
| 8.2 | Внесение данных в Региональный мониторинг уровня готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО |  | по запросу | Афонина О. А., заместитель директора | Определение уровня готовности ОО к введению ФГОС СОО |  |

С приказом от 13.01.2023 года № 36 ознакомлены:

Абдуллина Юлия Валерьевна

Азманова Оксана Валерьевна

Алябьева Валентина Петровна

Астапенко Неля Николаевна

Афонина Анна Викторовна

Афонин Владимир Викторович

Афонина Ольга Анатольевна

Ахмедова Елена Даниловна

Бобкова Елена Викторовна

Болурова Аминат Далхатовна

Ехаев Владислав Павлович

Запорощенко Антонина Никитична

Иванова Ольга Викторовна

Идрисов Байширак Батырбекович

Калинина Юлия Сергеевна

Китросан Альфина Ахнафовна

Копейченко Ирина Владимировна

Корзухина Екатерина Андреевна

Кузнецова Анастасия Александровна

Кучерук Марина Владимировна

Лагунов Антон Сергеевич

Маркевич Надежда Леонидовна

Мышкина Юлия Аркадьевна

Панина Елена Геннадьевна

Садриева Галина Николаевна

Семенова Ольга Евгеньевна

Тахтарова Зарема Исламовна

Черезова Екатерина Михайловна

Шалаев Владимир Дмитриевич

Шейкина Людмила Анатольевна

Юлбалдыев Айдемир Тахирович

Юлбалдыева  Эльмира  Джумалиевна

Яметова Гульзара Арсаналиевна

Роженко Ирина Валерьевна

Ваколюк Мария Андреевна

Стародубов Вячеслав Валерьевич